城乡建设与发展以奖代补资金项目

2017年度绩效自评报告

一、 基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实《湖北省人民政府关于进一步加快小城镇建设的意见》（鄂政发[2005]42号）、《中共湖北省委 湖北省人民政府关于认真做好2006年农业和农村工作扎实推进社会主义新农村建设的意见》（鄂发[2006]1号）和《中共湖北省委 湖北省人民政府关于加快推进新型城镇化的意见》（鄂发[2010]25号 ），发挥财政资金的引领、杠杆作用，推动全省城乡建设事业发展。根据《湖北省城乡建设与发展以奖代补资金管理暂行办法》有关规定，省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）组织相关处室对全省90个市县住房和城乡建设部门申报的项目进行审查，拟定奖补资金分配方案，经省政府同意，财政部门拨付资金用于支持城乡建设发展事业。

（二）项目资金服务对象和使用范围

根据《湖北省城乡建设与发展以奖代补资金管理暂行办法》、省委省政府目标任务分解和全省住建中心工作，围绕供给侧结构性改革，着力补齐市政基础设施建设短板，安排以下项目：

1、农村“双治”项目

（1）乡镇污水处理厂建设项目。

（2）县域农村生活垃圾治理示范。

（3）镇域农村生活垃圾分类和资源化利用试点。

2、特色小镇建设（环境整治）

3、美丽宜居村庄建设示范与农村建筑风貌研究项目

4、城市“双修”项目

（1）城乡规划编制和城市设计项目。

（2）城市地下管线普查项目。

（3）地下综合管廊和海绵城市建设项目。

（4）城市黑臭水体整治项目。

5、数字化城市管理和市容市貌整治项目

6、绿色建筑省级示范项目

7、其他城乡公益性基础设施建设项目（包括乡村建设规划试点、城建档案馆项目等）

（三）年度项目经费预算

2017年度项目经费预算总额23500万元，财政公共预算全额拨款。《省财政厅关于下达2017年省级城乡建设与发展以奖代补资金的通知》（鄂财财建发[2017]132号）下达年度项目资金拨付通知。

（四）年度项目绩效目标

根据预算绩效管理工作要求，项目的实施制定的年度绩效目标为： 新建改造城市污水处理设施设备，改善城市水环境；实施建筑节能减排，加快“两型”社会建设；加大城市绿化力度，建设美丽城市；改进城市管理，提升城市品质

加大村镇建设力度，建设美丽宜居乡村。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价工作组织

根据《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发〔2018〕5号）的要求与安排，省住建厅积极组织开展2017年财政支出绩效评价工作，下发了《关于2018年开展省级住建类以奖代补资金绩效评价工作的通知》，由厅计财处牵头项目相关责任部门，成立绩效评价工作领导小组。同时本次绩效自我评价工作委托第三方机构湖北恒信会计师事务有限公司全程参与。

（二）评价工作实施

1、成立评价工作小组。根据省住建厅委托的本次项目绩效评价工作内容，湖北恒信会计师事务有限公司成立本次项目绩效评价工作组，明确绩效评价工作的目的、任务及要求等。

2、制定评价工作实施方案。按照评价工作目的及要求，评价工作小组制定本次评价工作实施方案，拟定收集项目实施相关资料，评价方式方法。

3、现场核查。以目标考核为导向，按照评价工作实施方案，绩效评价工作小组深入项目单位现场核查项目资金管理与使用情况，项目建设及管理情况。本次现场核查按照省住建厅《关于对2017年省级住建类以奖代补资金绩效开展现场评价工作的通知》（鄂建函〔2018〕729号）要求，抽取新洲区、黄陂区、荆州市本级、松滋市、公安县、应城市、黄冈市本级、蕲春县、黄梅县、咸宁市本级、嘉鱼县、崇阳县等12个样本资金使用单位，涉及资金2990万元。

4、评价资料整理分析。评价工作小组对各项目单位按通知要求收集的项目及资金管理资料进行整理、统计、分析。总结经验和成绩，找出问题及不足，为完成绩效自评报告提供基础信息材料。

5、绩效自评报告的完成与提交。根据评价基础信息资料的整理结果，对照项目建设管理要求和年度绩效目标及工作任务进行分析评价，得出评价结论，完成评价报告并提交省住建厅绩效评价工作领导小组审核通过。

三、综合评价结论

城乡建设与发展以奖代补资金项目符合国家及我省城乡建设事业发展的需求。立项规范，依据充分，项目专项资金预算计划执行到位； 项目资金管理制度健全，资金的拨付与使用基本规范，手续完备，尚未发现违规违法问题。

项目总体绩效目标基本完成预期。但部分市县项目相关管理部门绩效管理意识不强，绩效管理工作及项目建设监管工作执行不够到位，年度部分项目实施工作推进迟缓，资金利用率低。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

（1）项目资金下拨。项目资金年度预算总额23500万元，2017年7月7日，经省政府同意，省财政厅《关于下达2017年省级城乡建设与发展以奖代补资金的通知》（鄂财建发[2017]132号），要求各地财政部门要与住建部门密切协作，加强项目监督管理，协调解决项目实施中遇到的问题，积极推进项目建设。

| 2017年以奖代补资金分配明细表 资金单位：万元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金单位 | 预算分配资金 | 资金支持项目个数 | 资金单位 | 预算分配资金 | 资金支持项目个数 |
| 全省总计 | 23500 | 417 | 九、孝感市 | 2355 |  |
| 一、武汉市 | 695 |  | 1、市本级 | 770 | 5 |
| 1、市本级 | 425 * | 5 | 2、孝南区 | 210 | 4 |
| 2、蔡甸区 | 110 | 2 | 3、孝昌县 | 215 | 3 |
| 3、新洲区 | 35 | 3 | 4、大悟县 | 245 | 5 |
| 4、黄陂区 | 125 | 3 | 5、安陆市 | 150 | 2 |
| 二、黄石市 | 785 |  | 6、云梦县 | 480 | 6 |
| 1、市本级 | 470 * | 4 | 7、应城市 | 175 | 5 |
| 2、大冶市 | 160 | 5 | 8、汉川市 | 110 | 4 |
| 3、阳新县 | 155 | 3 | 十、黄冈市 | 2640 |  |
| 三、十堰市 | 1615 |  | 1、市本级 | 480 | 5 |
| 1、市本级 | 670 | 8 | 2、黄州区 | 110 | 2 |
| 2、郧阳区 | 135 | 4 | 3、团风县 | 215 | 6 |
| 3、丹江口市 | 100 | 1 | 4、红安县 | 220 | 4 |
| 4、郧西县 | 210 | 3 | 5、麻城市 | 220 | 7 |
| 5、房县 | 150 | 4 | 6、罗田县 | 330 | 8 |
| 6、竹山县 | 165 | 4 | 7、英山县 | 220 | 5 |
| 7、竹溪县 | 115 | 2 | 8、浠水县 | 225 | 6 |
| 8、武当山特区 | 70 | 2 | 9、蕲春县 | 320 | 8 |
| 四、荆州市 | 1525 |  | 10、武穴市 | 140 | 4 |
| 1、市本级 | 650 * | 5 | 11、黄梅县 | 160 | 3 |
| 2、荆州区 | 50 * | 1 | 十一、咸宁市 | 1385 |  |
| 3、江陵县 | 90 * | 2 | 1、市本级 | 470 | 4 |
| 4、松滋市 | 180 * | 5 | 2、咸安区 | 80 | 4 |
| 5、公安县 | 210 * | 5 | 3、嘉鱼县 | 75 | 2 |
| 6、石首市 | 110 * | 4 | 4、赤壁市 | 60 | 2 |
| 7、监利县 | 50 * | 1 | 5、通城县 | 240 | 5 |
| 8、洪湖市 | 185 * | 6 | 6、崇阳县 | 110 | 2 |
| 五、宜昌市 | 2105 |  | 7、通山县 | 350 | 8 |
| 1、市本级 | 620 * | 7 | 十二、恩施州 | 1925 |  |
| 2、夷陵区 | 150 | 2 | 1、州本级 | 470 | 3 |
| 3、宜都市 | 145 * | 3 | 2、恩施市 | 280 | 5 |
| 4、枝江市 | 125 * | 4 | 3、建始县 | 130 | 3 |
| 5、当阳市 | 100 | 3 | 4、巴东县 | 135 | 4 |
| 6、远安县 | 330 * | 6 | 5、利川市 | 225 | 4 |
| 7、兴山县 | 150 | 2 | 6、宣恩县 | 235 | 5 |
| 8、秭归县 | 140 * | 4 | 7、咸丰县 | 200 | 3 |
| 9、长阳县 | 160 | 3 | 8、来凤县 | 100 | 1 |
| 10、五峰县 | 185 | 4 | 9、鹤峰县 | 150 | 3 |
| 六、襄阳市 | 1425 |  | 十三、随州市 | 1075 |  |
| 1、市本级 | 510 | 6 | 1、市本级 | 565 | 8 |
| 2、襄州区 | 65 | 2 | 2、曾都区 | 190 | 4 |
| 3、老河口市 | 85 | 3 | 3、随县 | 170 | 4 |
| 4、枣阳市 | 195 | 5 | 4、广水市 | 150 | 4 |
| 5、宜城市 | 50 | 1 | 十四、仙桃市 | 800 * | 10 |
| 6、南漳县 | 125 | 3 | 十五、天门市 | 800 * | 14 |
| 7、谷城县 | 260 | 6 | 十六、潜江市 | 910 * | 12 |
| 8、保康县 | 135 | 3 | 十七、神农架林区 | 655 | 10 |
| 七、鄂州市 | 765 | 12 |  |  |  |
| 八、荆门市 | 2040 |  |  |  |  |
| 1、市本级 | 880 * | 8 |  |  |  |
| 2、东宝区 | 140 * | 5 |  |  |  |
| 3、钟祥市 | 465 * | 11 |  |  |  |
| 4、京山县 | 240 * | 8 |  |  |  |
| 5、沙洋县 | 315 * | 8 |  |  |  |

注：表中标注*的单位为上报绩效自查报告的单位，共计23家。

（2）资金到位情况。根据省住建厅下达的开展绩效自查工作通知要求，年度各地按规定上报资金绩效自查报告有武汉市本级、黄石市本级、荆州市本级及所属市县、宜昌市本级及所属4个市县、荆门市本级及所属市县、天门市、仙桃市、潜江市等23家单位，通过他们上报的自查情况，结合12家（含荆州3家已上报自查单位）现场核查结果，年度省级项目资金预算安排的32家单位资金额10280万元，全额拨付到位，资金到位率100%。（详见报告附件2）

2、项目资金执行情况分析

根据32家样本单位资金使用情况统计，年度省级预算安排拨付资金10280万元，年度实际安排使用项目资金5728.6万元，未使用资金4551.4万元，资金使用率55.73%，使用率偏低。明细情况如下表：

| 样本单位资金分配使用情况统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 资金单位 | 预算拨入 | 实际拨入 | 资金支持项目个数 | 实际安排使用资金 | 未使用资金 |
| 1.武汉市本级 | 425 | 425 | 5 | 40 | 385 |
| 2.新洲区 | 35 | 35 | 3 | 10 | 25 |
| 3.黄陂区 | 125 | 125 | 3 | 0 | 125 |
| 4.黄石市本级 | 470 | 470 | 4 | 80.44 | 389.56 |
| 5.荆州市本级 | 650 | 650 | 5 | 200 | 450 |
| 6.荆州区 | 50 | 50 | 1 | 0 | 50 |
| 7.江陵县 | 90 | 90 | 2 | 40 | 50 |
| 8.松滋市 | 180 | 180 | 5 | 90 | 90 |
| 9.公安县 | 210 | 210 | 5 | 60 | 150 |
| 10.石首市 | 110 | 110 | 4 | 60 | 50 |
| 11.监利县 | 50 | 50 | 1 | 0 | 50 |
| 12.洪湖市 | 185 | 185 | 6 | 185 | 0 |
| 13.宜昌市本级 | 620 | 620 | 7 | 288 | 332 |
| 14.宜都市 | 145 | 145 | 3 | 19 | 126 |
| 15.枝江市 | 125 | 125 | 4 | 63.01 | 61.99 |
| 16.远安县 | 330 | 330 | 6 | 239 | 91 |
| 17.秭归县 | 140 | 140 | 4 | 15 | 125 |
| 18.市本级 | 880 | 880 | 8 | 500 | 380 |
| 19.东宝区 | 140 | 140 | 5 | 120 | 20 |
| 20.钟祥市 | 465 | 465 | 11 | 313 | 152 |
| 21.京山县 | 240 | 240 | 9 | 235.5 | 4.5 |
| 22.沙洋县 | 315 | 315 | 8 | 278 | 37 |
| 23.应城市 | 175 | 175 | 5 | 130 | 45 |
| 24.市本级 | 480 | 480 | 5 | 170 | 310 |
| 25.蕲春县 | 320 | 320 | 8 | 320 | 0 |
| 26.黄梅县 | 160 | 160 | 3 | 60 | 100 |
| 27.市本级 | 470 | 470 | 4 | 130 | 340 |
| 28.嘉鱼县 | 75 | 75 | 2 | 42.63 | 32.37 |
| 29.崇阳县 | 110 | 110 | 2 | 110 | 0 |
| 30.仙桃市 | 800 | 800 | 10 | 800 | 0 |
| 31.天门市 | 800 | 800 | 14 | 650 | 150 |
| 32.潜江市 | 910 | 910 | 12 | 480 | 430 |
| 合计 | 10280 | 10280 | 174 | 5728.6 | 4551.4 |

年度专项资金使用率低主要有3个方面的原因（具体原因详见报告附件2）：

（1）奖补资金支持的项目部分未完工或未实施，未完工项目待项目完工验收后支付资金。根据统计，年度已落实的项目174个，其中已完工项目110个，完工率63.22%，未完工的项目55个，未实施项目5个。未完工及未实施项目暂未拨付资金1811.42万元，占未使用资金比39.8%。

（2）省级美丽乡村建设示范项目，由于建设试点工作方案下达较晚，影响项目建设进度及资金的拨付。这种情况主要体现在市州一级，未使用资金合计2670万元，占未使用额58.66%。

（3）城管局管理项目未上报资料，资金使用信息不详。有武汉市东西湖区城管2个项目资金额35万元，枝江城管2个项目35万元，合计70万元。占未支付资金比1.54%。

3、项目资金管理情况分析

省住建厅要求市县项目管理部门严格按照《湖北省城乡建设与发展以奖代补资金管理暂行办法》(鄂财建发〔2014〕161号）有关规定规范使用资金，资金的拨付遵照“先预算、后审批、再拨款”的工作程序。从各地已上报的绩效自查资料分析，结合工作组实地核查结果，各地对项目专项资金的拨付有较完整和严格的审批程序和手续，资金使用合规，符合预算批复的用途。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、年度绩效目标总体完成情况：2017年度实现了：城市生活污水集中处理率高，水环境不断得以改善；城镇绿色建筑面积快速发展，节能减排成效较为显著；农村生活垃圾处理覆盖率提高，生活环境得以有效整治；城市绿化力度加强，城市建设品质得以提升。

2、产出指标完成情况分析

年度项目绩效产出指标除个别指标未达预期外，其他产出指标均实现或超预期实现目标值。具体情况如下：

年度绩效产出指标完成情况对比表

| 产出指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 城市生活污水集中处理率 | 93% | 92.46% |
|  | 绿色建筑面积 | 1100万m2 | 2450万m2 |
|  | 生活垃圾得到有效处理的村庄比例 | 80% | 81.30% |
| 质量指标 | 城市建成区绿地率 | 33% | 33.89% |

3、效益指标完成情况分析

年度项目效益指标“公众对市容市貌满意率”预期目标值83%。通过工作调查统计结果，指标完成值83.89%，达到预期目标。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

年度绩效目标中“城市生活污水集中处理率”完成92.46%，未达预期值93%。根据年度全省城市污水处理设备运行情况调查统计，部分城市污水处理设备运行负荷偏低，个别城市污水处理厂报停时间长。如2017年二季度，仙桃城南污水处理厂报停，十堰市房县大木镇污水处理厂、宜昌市平湖污水处理厂、宜昌市夷陵区太平溪污水处理厂、随州市随县污水处理厂、恩施州恩施红庙污水处理厂运行负荷低于30%。

下一步工作要求各市州对所监管的运行负荷长期低于30%的污水处理厂运行现状进行分析，提出合理的、符合实际情况的整改方案，明确整改时限，尽快使污水厂运行正常。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本年度的项目资金的使用效果及项目完成情况拟作为下一年度资金分配的一个重要指标来考核，使项目绩效评价结果与下一年度项目资金分配有效结合起来，同时针对影响年度绩效指标未完成原因，采取整改措施，完善提高。拟将评价结果在省住建厅门户网站予以公开，接受公众监督。

七、绩效评价工作经验、问题及建议

（一）绩效评价工作经验

1、强化绩效管理工作意识。对年度各资金使用单位开展绩效自查工作，全面了解年度各资金单位项目建设情况、资金管理与使用情况，完善管理，提高效益。同时注重评价结果的应用，拟将评价结果与项目管理有效结合。

2、委托第三方机构全程参与绩效自评工作，做到过程透明，结果公平、公正。

（二）存在的主要问题

1、绩效管理工作不到位。主要表现：一是资金绩效自查工作主动性差，各地报告上报率低，年度项目资金安排的市县全省90个，按省住建厅通知要求提交报告的单位只有23家，上报率只有25.55%；二是项目建设监管工作不到位，从现场核查情况来看，存在着项目主管部门对项目建设的监管工作不上心的问题，只管资金分配，至于资金的使用及项目的建设情况缺乏跟踪监管机制，不能及时了解项目资金的使用、项目建设的推进情况及实施成效。

2、年度项目推进工作缓慢，资金使用率低。从样本单位资金使用情况分析，年度预算安排资金额10280万元，资金支持项目个数174个，完工的项目110个，完工率63.22%，未完工的项目55个，未实施项目5个。实际安排使用项目资金5728.6万元，未使用资金4551.4万元，资金使用率55.73%，使用率偏低。

（三）建议和改进举措

1、重视绩效评价结果应用。将自评结果作为以后年度资金分配考核的依据。将绩效自评报告在厅门户网站上公开，对资金使用不到位的市县进行通报。

2、建立问效问责机制，积极推进项目建设进度。在项目实施过程中，要建立和实施严格的问效问责机制，市县各级主管部门应层层落实责任，确保项目按计划顺利实施。同时督促项目建设单位在严格执行项目施工规定的基础上，根据时间节点和项目进度，盯紧抓实，确保项目实施按计划完成。

附件1：2017年城乡建设与发展以奖代补资金绩效目标自评表

附件2: 2017年城乡建设与发展以奖代补资金预算执行情况表

湖北省住房和城乡建设厅

2018年7月22日