## 城乡建设与发展
附件：
2017年度城乡建设与发展以奖代补资金分配使用情况统计表
金额单位：万元
资金安排单位 | 年度省级项目资金拨付情况 |  |  | 市（县）项目资金分配使用情况 | [5 empty] | 备注
| 计划拨入 | 实际拨入 | 未拨入 | 申报资金支持项目个数 | 资金支持项目个数 | 项目实施情况 | 实际安排使用资金 | 暂未使用资金 | 未使用原因
一、武汉市 | 695 | 695
1.市本级 | 425 | 425
2.蔡甸区 | 110 | 110
3.新洲区 | 35 | 35 |  | 3 | 3 | 全部完工 | 10 | 25 | 资金到本机财政较晚，导致未能及时拨付。尽快拨付使用。
4.黄陂区 | 125 | 125 |  | 3 | 3 | 一个项目已完工，两个项目未实施。 | 0 | 125 | 项目1、2处于项目立项和筹备实施过程中。 项目3已完工，实施单位汇报材料尚未上交，未验收。
二、黄石市 | 785 | 785
1.市本级 | 470 | 470 | [6 empty] | 有绩效自评报告
2.大冶市 | 160 | 160
3.阳新县 | 155 | 155
三、十堰市 | 1615 | 1615
1.市直 | 670 | 670
2.郧阳区 | 135 | 135
3.丹江口市 | 100 | 100
4.郧西县 | 210 | 210
5.房县 | 150 | 150
6.竹山县 | 165 | 165
7.竹溪县 | 115 | 115
8.武当山特区 | 70 | 70
四、荆州市 | 1525 | 1525
1.市本级 | 650 | 650 |  | 5 | 6 | 两项目未实施，一项目已完工，两项目未完工。 | 200 | 450 | 350万资金未拨付，2018年由省住建厅按美丽宜居乡村建设试点工作方案统一安排。余下部分资金项目完工后拨付。 | 有绩效自评报告
2.荆州区 | 50 | 50 | [6 empty] | 有绩效自评报告
3.江陵县 | 90 | 90 | [6 empty] | 有绩效自评报告
4.松滋市 | 180 | 180 |  | 5 | 5 | 四个项目已完工，一个项目未实施 | 90 | 90 | 乡镇生活污水治理设施与信息化建设项目，因乡镇污水处理厂级配套管网工程正在实施建设中，“以奖代补资金”50万元未分配使用。 | 有绩效自评报告
5.公安县 | 210 | 210 |  | 5 | 5 | 三个项目完工，两个项目未完工 | 60 | 150 | 项目正在实施，资金未拨付 | 有绩效自评报告
6.石首市 | 110 | 110 | [6 empty] | 有绩效自评报告
7.监利县 | 50 | 50 | [6 empty] | 有绩效自评报告
8.洪湖市 | 185 | 185 | [6 empty] | 有绩效自评报告
五、宜昌市 | 2105 | 2105
1.市本级 | 620 | 620 | [6 empty] | 有绩效自评报告
2.夷陵区 | 150 | 150
3.宜都市 | 145 | 145 | [6 empty] | 有绩效自评报告
4.枝江市 | 125 | 125 | [6 empty] | 有绩效自评报告
5.当阳市 | 100 | 100
6.远安县 | 330 | 330 | [6 empty] | 有绩效自评报告
7.兴山县 | 150 | 150
8.秭归县 | 140 | 140 | [6 empty] | 有绩效自评报告
9.长阳县 | 160 | 160
10.五峰县 | 185 | 185
六、襄阳市 | 1425 | 1425
1.市本级 | 510 | 510
2.襄州区 | 65 | 65
3.老河口市 | 85 | 85
4.枣阳市 | 195 | 195
5.宜城市 | 50 | 50
6.南漳县 | 125 | 125
7.谷城县 | 260 | 260
8.保康县 | 135 | 135
七、鄂州市 | 765 | 765
八、荆门市 | 2040 | 2040 | [6 empty] | 有绩效自评报告
1.市本级 | 880 | 880
2.东宝区 | 140 | 140 | [6 empty] | 有绩效自评报告
3.钟祥市 | 465 | 465 | [6 empty] | 有绩效自评报告
4.京山县 | 240 | 240 | [6 empty] | 有绩效自评报告
5.沙洋县 | 315 | 315 | [6 empty] | 有绩效自评报告
九、孝感市 | 2355 | 2355
1.市本级 | 770 | 770
2.孝南区 | 210 | 210
3.孝昌县 | 215 | 215
4.大悟县 | 245 | 245
5.安陆市 | 150 | 150
6.云梦县 | 480 | 480
7.应城市 | 175 | 175 |  | 5 | 5 | 两个项目已完工，三个项目未完工 | 130 | 45
8.汉川市 | 110 | 110
十、黄冈市 | 2640 | 2640
1.市本级 | 480 | 480 |  | 5 | 5 | 三个项目已完工，两个项目在建 | 170 | 310
2.黄州区 | 110 | 110
3.团风县 | 215 | 215
4.红安县 | 220 | 220
5.麻城市 | 220 | 220
6.罗田县 | 330 | 330
7.英山县 | 220 | 220
8.浠水县 | 225 | 225
9.蕲春县 | 320 | 320 |  | 8 | 9 | 八个项目完工，一个项目在建。 | 320 | 0
10.武穴市 | 140 | 140
11.黄梅县 | 160 | 160 |  | 3 | 3 | 一个项目完工，两个项目正在实施中 | 60 | 100 | 项目正在实施中，完工后拨款
十一、咸宁市 | 1385 | 1385
1.市本级 | 470 | 470 |  | 4 | 4 | 完工两个未完工两个 | 130 | 340 | 省级美丽宜居乡村建设示范工作分培育期、创建器、提升器三个阶段，其中培育期奖补资金为10万元，我市有6个村被列入《省级美丽宜居乡村示范项目培育期名单》，目前6各村奖补资金共计60万元已经拨付到位，培育期时间为半年，项目正在实施。2017年12月，致函咸宁市财政局，请求将50万元“以奖代补”资金拨付至地下综合管廊PPP项目公司，以用于支付该项目前期工作相关费用。目前，该笔资金正在财政部门走程序，还没有拨至PPP项目公司账户，还未启用。
2.咸安区 | 80 | 80
3.嘉鱼县 | 75 | 75 |  | 2 | 2 | 均未完工 | 42.63 | 32.37 | 项目正在建设，未完工。另一个项目正在试运行阶段，部分设置不完善未进行结账。
4.赤壁市 | 60 | 60
5.通城县 | 240 | 240
6.崇阳县 | 110 | 110 |  | 2 | 2 | 一个项目已完工 一个正在实施 | 110 | 0
7.通山县 | 350 | 350
十二、恩施州 | 1925 | 1925
1.州本级 | 470 | 470
2.恩施市 | 280 | 280
3.建始县 | 130 | 130
4.巴东县 | 135 | 135
5.利川市 | 225 | 225
6.宣恩县 | 235 | 235
7.咸丰县 | 200 | 200
8.来凤县 | 100 | 100
9.鹤峰县 | 150 | 150
十三、随州市 | 1075 | 1075
1.市本级 | 565 | 565
2.曾都区 | 190 | 190
3.随县 | 170 | 170
4.广水市 | 150 | 150
十四、仙桃市 | 800 | 800 | [6 empty] | 有绩效自评报告
十五、天门市 | 800 | 800 | [6 empty] | 有绩效自评报告
十六、潜江市 | 910 | 910 | [6 empty] | 有绩效自评报告
十七、神农架林区 | 655 | 655
合计 | 23500 | 23500 |  | 50 | 52 |  | 1322.63 | 1667.37 | 未提供资料25家

## 城市建设与发展
附件：
2017年度城乡建设与发展以奖代补资金分配使用情况统计表
金额单位：万元
资金安排单位 | 年度省级项目资金拨付情况 |  |  | 市（县）项目资金分配使用情况 | [5 empty] | 备注
| 计划拨入 | 实际拨入 | 未拨入 | 申报资金支持项目个数 | 资金支持项目个数 | 项目实施情况 | 实际安排使用资金 | 暂未使用资金 | 未使用原因
一、武汉市 | 379
1.市本级 | 379
二、黄石市 | 351
1.市本级 | 351
三、十堰市 | 664
1.市直 | 346
2.丹江口市 | 318
四、荆州市 | 1325
1.市本级 | 360 | 360 |  | 1 | 1 | 未完工 | 0 | 360 | 尚未完成审批程序，待项目完成后再拨付资金。
2.松滋市 | 317 | 317 |  | 5 | 5 | 三项目已完工，一项目未实施，一项目未完工 | 217 | 100 | 项目未完工部分资金未拨付，未实施项目是使用本年度地方财政预算资金。
3.公安县 | 326 | 326 |  | 1 | 1 | 项目未实施 | 0 | 326 | 统筹使用该资金
4.监利县 | 322
五、宜昌市 | 1337
1.市本级 | 356
2.宜都市 | 318 | [7 empty] | 有绩效自评报告
3.枝江市 | 320
4.秭归县 | 343 | [7 empty] | 有绩效自评报告
六、襄阳市 | 1336
1.市本级 | 347
2.老河口市 | 318
3.枣阳市 | 340
4.宜城市 | 331
七、鄂州市 | 340
八、荆门市 | 675 | [7 empty] | 有绩效自评报告
1.市本级 | 361
4.京山县 | 314 | [7 empty] | 有绩效自评报告
九、孝感市 | 988
1.市本级 | 342
2.安陆市 | 328
3.应城市 | 318 | 318 |  | 5 | 5 | 项目均完工 | 111.65 | 206.35 | 未拨付款项为年终结余资金
十、黄冈市 | 1289
1.市本级 | 320 | 320 |  | 1 | 1 | 项目未完工 | 320 | 0 | 资金被统筹使用
2.罗田县 | 334
3.武穴市 | 319
4.黄梅县 | 316 | 316 |  | 3 | 3 | 两个项目已完工，一个项目正在建设中 | 221 | 96 | 项目未完工，完工后拨付剩余资金。
十一、咸宁市 | 663
1.市本级 | 327 | 327 |  |  |  |  | 0 | 327 | 统筹纳入地方预算管理，预计九月可形成初步方案，报市政府研究审定。
6.崇阳县 | 336 | 336 |  |  |  |  | 0 | 336 | 政府分管领导调整和我局主要负责人调整，资金分配事宜未及时办理。
十二、随州市 | 316
1.市本级 | 316
十三、潜江市 | 337
合计 | 10000
Note on E15: Surface pro4:

## 建筑节能项目
附件2：
2017年度建筑节能以奖代补资金分配使用情况统计表
金额单位：万元
资金安排单位 | 年度省级项目资金拨付情况 |  |  | 市（县）项目资金分配使用情况
| 计划拨入 | 实际拨入 | 未拨入 | 申报资金支持项目个数 | 资金支持项目个数 | 项目实施情况 | 实际安排使用资金 | 暂未使用资金 | 未使用原因
一、武汉市 | 203
1.新洲区 | 64 | 64 |  |  |  |  | 0 | 64 | 资金未使用，资金对接工作没有及时跟进
2.黄陂区 | 139 | 139 |  | 3 | 3 | 两个项目已立项，一个项目未完工 | 60 | 79 | 项目立项中未开始正式实施
二、黄石市 | 111
1.市本级 | 111 | 111 |  | 2 | 2 | 项目均竣工 | 18.97 | 92.03 | 由于补助资金的限制，2017年我们有一些储备项目符合享受建筑节能以奖代补资金补助， 可目前工程尚未竣工，所以我们2017年省级下达我们的建筑节能以奖代补资金没有使用，计划2018年全部使用完。
三、十堰市 | 35
1.丹江口市 | 35 | 35 |  | 4 | 4 |  | 35 | 0
四、荆州市 | 50
1.松滋市 | 50 | 50 |  | 1 | 1 | 项目正在实施中 | 0 | 50 | 项目竣工后拨付资金。
五、宜昌市 | 32
1.秭归县 | 32 | 32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 32 | 资金下达较晚
六、襄阳市 | 236
1.市本级 | 156 | 156 |  | 8 | 8 | 完工一个项目，七个项目均未完工。 | 0 | 156 | 正在对项目实施情况进行核查。
2.老河口市 | 44 | 44 |  | 1 | 1 | 未完工 | 0 | 44 | 该项目太阳能路灯部分已安装完成，目前正在小区物业服务大厅屋顶铺设太阳能板，预计5月底完成 ，完成并通过验收后将资金拨付到位。
3.枣阳市 | 36 | 36 |  | 1 | 1 | 未完工 | 0 | 36 | 目前，枣阳市墙体材料革新与建筑节能办公室正在汇总相关资料，按照程序向财政局申报
七、鄂州市 | 40 | 40 | [5 empty] | 40 | 项目在落实中，资金暂未使用
八、荆门市 | 231
1.市本级 | 185 | 185 |  | 20 | 20 |  | 185 | 0 | 项目所在单位申报资料不及时和不齐全
2.钟祥市 | 46 | 46 |  | 1 | 1 | 完工 | 46 | 0
九、孝感市 | 165
1.孝南区 | 38 | 38 |  | 5 | 5 |  | 38 | 0
2.孝昌县 | 43 | 43 |  | 6 | 6 | 完工 | 43 | 0
3.应城市 | 41 | 41 |  | 2 | 2 | 完工未验收 | 20 | 21 | 项目建设未验收，验收后拨付。
4.汉川市 | 43 | 43 |  | 2 | 2 | 完工 | 43 | 0
十、黄冈市 | 340
1.市本级 | 124 | 124 |  | 8 | 8 | 三个项目在建，五个完工 | 0 | 124
2.红安县 | 53 | 53 |  | 5 | 5 | 三个项目未完工 | 30 | 23 | 1、建筑节能宣传培训正在运作中，预计到八、九月份实施；2、建筑节能配套能力建设年终作统一结算。
3.麻城市 | 60 | 60 |  | 8 | 8 | 五个项目已完工。三个项目未完工。 | 60 | 0
4.蕲春县 | 36 | 36 |  | 2 | 2 | 全部完工 | 36 | 0
5.武穴市 | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 30 | 项目正在审批未使用
6.黄梅县 | 37 | 37 |  | 3 | 3 | 两个项目已完工，一个项目正在建设中 | 37 | 0
十一、咸宁市 | 287
1.市本级 | 99 | 99 |  | 10 | 10 | 全部完工，部分未验收 | 99 | 0
2.嘉鱼县 | 26 | 26 |  |  |  |  | 0 | 26 | 因考虑到将建筑节能以奖代补资金的激励作用发挥最大，申报项目能起到示范带头作用，我单位对资金申报使用谨慎。目前局党组已开会讨论，按照流程将资金分配使用。
3.赤壁市 | 45 | 45 |  | 5 | 5 | 四个项目已完工，一个项目未完工 | 45 | 0
4.通城县 | 46 | 46 |  | 9 | 9 | 完工 | 46 | 0
5.崇阳县 | 71 | 71 |  | 5 | 5 | 全部完工验收 | 71 | 0
十二、随州市 | 36
1.广水市 | 36 | 36 |  | 6 | 6 | 四个项目已完工，一个项目正在申报，一个项目未完工。 | 0 | 36 | 部分项目未完工。
十三、仙桃市 | 148 | 148 |  | 8 | 8 | 一个项目完工，七个项目未完工。 | 0 | 148
十四、天门市 | 86 | 86 |  | 5 | 5 | 部分项目未完工 | 80 | 6 | 百里·凯旋门省级绿色建筑集中示范以奖代补2万元，因未完工，资金未拨付；还有4万元正在拨付中，用于配套能力建设。
合计 | 2000 | 2000 |  | 130 | 130 | 96个项目完工 34个项目未完工 | 992.97 | 1007.03