附件2

修订内容一览表

| 序号 | 原文条款 | 原文条款内容 | 修订内容 | 修订理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章总则 第四条 | - 工程总承包活动应当遵循合法、公平、诚实守信的原则，合理分担风险，保证工程质量和安全，节约能源，保护生态环境，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。 | 增加：“......合理分担风险，积极采用绿色智能建造技术，保证工程质量和安全，......” | 42号第七条 落实绿色智能建造政策要求，明确工程总承包发展方向，推动产业链延伸与模式创新。 |  |
| 2 | 第二章工程总承包项目的发包和承包 第六条 | 第六条（第二款） ...... 建设内容明确、技术方案成熟、能够以工程项目清单描述发包人大部分要求的政府投资项目或国有企业投资项目应优先采用工程总承包方式，鼓励社会投资项目采用工程总承包方式，装配式建筑原则上采用工程总承包方式。 | 在第六条第二款修改为：“政府投资的房屋市政工程、装配式建筑应采用工程总承包方式。建设内容明确、技术方案成熟、能够以工程项目清单描述发包人大部分要求的非财政性国有资金投资项目，应优先采用工程总承包方式。鼓励社会投资项目采用工程总承包方式。” 在第六条增加第三款：“概（估）算中工程费在5000万元以下（不含）的房屋市政工程项目（实施装配式建筑的项目除外）；建造工艺特殊性要求较高，需先行完成工程设计的项目；地质环境、岩土工程条件等不确定因素较多，需根据项目实施进展情况调整初步设计的项目可不采用工程总承包方式。涉及国家安全、国家秘密的项目，应急抢险救灾工程从其规定。” | 1.42号文第七条“全面推行工程总承包”要求，明确政府投资项目强制采用工程总承包模式，推动设计、生产、施工融合。 2.拟发布的工程总承包项目豁免清单相关内容。 |  |
| 3 | 第二章工程总承包项目的发包和承包 第七条 | 第七条（第一款） 工程总承包项目建设单位应当在发包前完成项目审批、核准或者备案程序。 ...... | 在第七条第一款增加：“工程总承包建设单位应在发包前对是否具备招标条件进行论证，论证内容包含但不限于建设规模、建设标准、功能要求，重要材料设备的规格、材质、质量标准等内容是否明晰，初步设计及概算编制是否达到深度要求，施工图设计基础资料是否完整，施工图设计、施工关键节点工期是否明确。通过论证的，经集体研究决策后依法实施，并完成项目审批、核准或者备案程序。未通过论证的，应组织修改并重新论证。” | 避免建设单位在项目不具备发包条件情况下，盲目采用工程总承包方式。同时，聚焦重大经济事项决策的规范性与透明度，将工程总承包模式的选择提升至重大决策层级，倒逼建设单位严格履行论证、比选、风险评估等程序，确保工程建设组织实施方式的科学性与合规性。 |  |
| 4 | 第二章工程总承包项目的发包和承包 第七条 | 第七条（第二款） ...... 采用工程总承包方式的企业投资项目，应当在核准或者备案后进行工程总承包项目发包。采用工程总承包方式的政府投资项目，原则上应当在初步设计审批完成后进行工程总承包项目发包，其中，按照国家有关规定简化报批文件和审批程序的政府投资项目，应当在完成相应的投资决策审批后进行工程总承包项目发包。 | 第二款修改为：“采用工程总承包方式的政府投资项目，应在完成初步设计审批以及以初步设计概算申报通过财政评审后进行工程总承包项目发包，其中，按照国家有关规定简化报批文件和审批程序的政府投资项目，应当在完成相应的投资决策审批后进行工程总承包项目发包。采用工程总承包方式的企业投资项目，应当在核准或者备案后进行工程总承包项目发包。” | - 现行湖北省财评要求施工图设计预算评审完成后才能进行项目发包。而工程总承包模式无法完成预算评审，因此以初步设计概算代替施工图设计预算进行财政评审。 |  |
| 5 | 第二章工程总承包项目的发包和承包 第八条 | 第八条（第二款） ...... 工程总承包项目范围内的设计、采购或者施工中有任一项属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当采用招标的方式选择工程总承包单位。 | 在第八条第二款末尾增加：“招标活动应当按规定采用资格预审和评定分离方式。” | 与我厅目前修订的《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标资格预审及评定分离实施办法》一致。 |  |
| 6 | 第二章工程总承包项目的发包和承包 第九条 | 第九条 ...... （四）发包人要求，内容包括项目的功能要求、工程范围、工艺安排或要求、时间要求、技术要求、竣工试验、竣工验收、竣工后试验（如有）、文件要求、工程项目管理规定等； （五）建设单位提供的资料和条件，包括发包前完成的水文、工程地质、地形等勘察资料，以及可行性研究报告、......设计文件等； | 在第九条第（四）项增加：“（四）发包人要求，内容包括......、时间要求、建设标准、技术要求、......、竣工后试验（如有）、交付标准、文件要求、工程项目管理规定等；” 在第九条第（五）项增加：“建设单位应提供的资料和条件......” | - 1.根据中建三局总承包公司、中南建院等企业意见修改。 2.强化文件的执行力。 |  |
| 7 | 第二章工程总承包项目的发包和承包 第九条 | 第九条（第二款） 建设单位可以在招标文件中提出对履约担保的要求，依法要求投标文件载明拟分包的内容；对于设有最高投标限价的，应当明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。 | 在第九条第二款处增加：“建设单位应当在招标文件中明确承诺提供工程款支付担保事项，可以在招标文件中提出对履约担保的要求......” | 保障工程总承包单位合法权益，避免新增拖欠。 |  |
| 8 | 第二章工程总承包项目的发包和承包 第九条 | 第九条（第三款） ...... 鼓励工程总承包项目采用BIM技术、装配式技术、绿色建造技术等新技术、新工艺，建设单位可在招标文件中对承诺采用新技术、新工艺的投标人适当设置加分条件。 ...... | 在第九条第三款处修改增加：“采用绿色智能建造等新技术、新工艺、新装备的工程总承包项目，建设单位应在发包人要求中明确应用深度和交付标准，可在招标文件中对承诺采用新技术、新工艺、新装备的投标人适当设置加分条件。” | 落实42号文要求，鼓励工程总承包项目应用绿色智能建造技术。 |  |
| 9 | 第二章工程总承包项目的发包和承包 第九条 | 第九条（第四款） 招标文件中应当明确招标人和中标人的权利和责任，主要包括且不限于：工作范围、风险划分、项目目标、奖惩条款、计量支付条款、变更程序及变更价款的确定条款、价格调整条款、索赔程序及条款、工程保险、不可抗力处理条款等。 | 在第九条第四款处增加：“......变更程序及变更价款的确定条款、总价调整条款、合同结算原则、索赔程序及条款、工程保险、不可抗力处理条款以及因技术优化所节约费用分配方式等。招标文件中不得设置下浮率作为评标依据，不得采用模拟清单招标。” | 与42号文表述保持一致。 |  |
| 10 | 第二章工程总承包项目的发包和承包 第十一条 | 第十一条（第二款）工程总承包项目经理满足相应条件的，可以兼任本项目施工负责人或设计负责人，但不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程总承包单位为联合体的，工程总承包项目经理应由联合体牵头单位的人员担任。 | 在第十一条第二款修改：“......可以兼任本项目施工负责人或设计负责人，但不得同时在其他工程项目中任职。工程总承包单位为联合体的......” | 进一步明确工程总承包项目经理不得兼任的范围，即：不得同时在其他工程项目中担任任何职务。 |  |
| 11 | 第二章工程总承包项目的发包和承包第十三条 | 第十三条（第一款） 评标可以采用综合评估法或者法律法规允许的其他评标方法，由建设单位依法自主选择。 | 在十三条第一款修改：“综合评标法”； 段末增加：“政府投资的工程总承包项目推行综合评标法。” | 与42号文表述保持一致。 |  |
| 12 | 第二章工程总承包项目的发包和承包第十三条 | 第十三条（第三款）采用综合评估法的工程总承包项目，评标办法详细评审因素包括：承包人建议书、资信业绩、承包人实施方案、投标报价、其他评分因素等。 | 在十三条第三款修改：“综合评标法”； 段末增加：“......投标报价、绿色智能建造技术应用方案，其他评分因素等。” | - 1.与42号文表述保持一致。 - 2.落实42号文要求，在评分因素中增加绿色智能建造技术应用方案。 |  |
| 13 | 第二章工程总承包项目的发包和承包第十四条 | 第十四条评标委员会应当依照法律规定和项目特点，由建设单位代表、具有工程总承包项目管理经验的专家，以及从事设计、施工、造价等方面的专家组成，人数为不少于5人以上单数。 | 在第十四条删除：“不少于”，段末增加：“采用绿色智能建造等新技术、新工艺、新装备的工程总承包项目评标委员会应加入对应技术应用方面的专家。” | - 1.规范书面用语。 - 2.落实第十三条第三款中对绿色智能建造技术应用方案的评审要求。 |  |
| 14 | 第二章 第十五条 | 第十五条评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告，并向招标人推荐合格的中标候选人。 | 在第十五条段末增加：“投标人数量小于或等于10家时，推荐数量不超过3家；投标人数量大于10家时，推荐数量不超过5家。” | 《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程评定分离招标投标管理办法》 |  |
| 15 | 第二章 第十七条 | 第十七条企业投资的工程总承包项目宜采用总价合同，政府投资的工程总承包项目应当合理确定合同价格形式。采用总价合同的，除合同约定可以调整的情形外，...... | 整段修改为：“工程总承包项目应采用总价合同，除合同约定可以调整的情形外，合同总价一般不予调整。” | 与42号文表述保持一致。 |  |
| 16 | 第二章工程总承包项目的发包和承包 第十七条 | 第十七条企业投资的工程总承包项目宜采用总价合同，政府投资的工程总承包项目应当合理确定合同价格形式。采用总价合同的，除合同约定可以调整的情形外，合同总价一般不予调整。 建设单位和工程总承包单位可以在合同中约定工程总承包计量规则和计价方法，包括设计费、设备购置费、建筑安装工程费、暂估价、暂列金额，以及双方约定的其他费用的含税金额和适用税率。 依法必须进行招标的项目，合同价格应当在充分竞争的基础上合理确定。 | 在十七条删除原第二款第三款， 新增：“工程总承包项目应加强投资控制，推行全过程造价管理。建设单位和总承包单位应在合同中明确过程结算规则，预结算编制、审核、价款支付及争议解决的流程与时限，倡导建立无争议价款及时支付机制。完成合同约定工程建设内容且按交付标准验收合格的工程，应按合同总价进行结算。 财政和审计部门应依法对政府投资项目进行审核监督，主要针对项目程序性，合规性，投资是否超概等问题进行审核，除总承包单位存在未按设计标准、设计量施工的情形需要对结算额予以扣减外不应再额外审核工程量清单、综合单价等内容，保障承包方合理利润，审核结果不影响合同约定的双方结算义务。” | 为贯彻落实42号文第七条“通过提高设计、建造和管理水平所节约的费用，作为企业合理利润”，增设的保障条款。 |  |
| 17 | 第三章工程总承包的实施 第二十一条 | 第二十一条建设单位应当向工程总承包单位提供与建设工程有关的原始资料，原始资料应真实、准确、齐全。工程总承包项目正式开工前，建设单位应当做好与工程总承包项目实施相关的拆迁、管线搬迁、三通一平等准备工作。 | 在二十一条段末增加：“相关工作委托工程总承包单位实施的，应在招标文件中载明并将费用纳入最高投标限价。管线不能搬迁的，应在招标文件中注明需投标人考虑合理的保护措施。” | 根据中南建院意见修改。 |  |
| 18 | 第三章工程总承包的实施 第二十二条 | 第二十二条工程总承包单位应当建立与工程总承包相适应的组织机构和管理制度，形成项目设计管理、采购管理、施工管理、试运行管理以及质量管理、安全管理、工期管理、造价管理、节约能源和生态环境保护管理等工程总承包综合管理能力。 | 在第二十二条新增第二款：“采用绿色智能建造技术的工程总承包项目，工程总承包单位应承担BIM贯通与智能装备应用责任，在项目实施中落实BIM技术全流程应用，推动设计、生产、施工、运维各环节数据贯通。” | 落实42号文第六条“推动设计、生产、施工、运维各环节数据贯通”和第七条“工程总承包单位应承担BIM贯通与智能装备应用责任”相关要求。 |  |
| 19 | 第三章工程总承包的实施 第二十三条 | 第二十三条（第二款） ...... 优化设计产生的收益应当分配给相关参与单位，具体分配方式可在工程总承包合同或甲乙双方协议中约定。鼓励具有相应资质的工程总承包单位自行实施施工图设计和施工，促进设计与施工深度融合。 | 在第二十三条第二款中删除横线处内容。 | 根据中南建院等企业意见，原表述中分配方式操作性不强，无法落实。 |  |
| 20 | 第三章工程总承包的实施 第二十四条 | 第二十四条工程总承包单位可以采用直接发包的方式进行分包。但以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务分包时，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法招标。 | 在第二十四条增加第二款：“工程总承包单位分包专业工程的，应在投标文件中明确分包范围和分包单位资质要求；主体结构、关键工序施工不得分包。” | 对工程总承包单位分包行为进行进一步规范。 |  |
| 21 | 第三章工程总承包的实施 第二十六条 | 第二十六条建设单位不得迫使工程总承包单位以低于成本的价格竞标，不得明示或者暗示工程总承包单位违反工程建设强制性标准、降低建设工程质量，不得明示或者暗示工程总承包单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。 | 在第二十六条段首新增：“建设单位不得指定设计单位或施工单位成为工程总承包联合体成员，不得迫使......” | 落实建筑市场监管相关要求，避免违法发包行为。 |  |
| 22 | 第三章工程总承包的实施 第二十九条 | 第二十九条（第三款） ...... 建设单位申请相关行政主管部门实施“统一时间、集中组织、一次验收”的工程总承包项目，执行湖北省关于建设工程联合竣工验收的有关规定。 | 在第二十九条第三款删除段末“工程联合竣工验收”中的“竣工”二字。 | 规范书面用语。 |  |
| 23 | 第三章工程总承包的实施 第三十一条 | 第三十一条工程保修书由建设单位与工程总承包单位签署，保修期内工程总承包单位应当根据法律法规规定以及合同约定承担保修责任，工程总承包单位不得以其与分包单位之间保修责任划分而拒绝履行保修责任。 | 段末新增：“质保期到期后，建设单位应及时退还工程质量保证金。” | 保障工程总承包单位合法权益。 |  |
| 24 | 第四章工程总承包项目监督管理 第三十三条 | 第三十三条（第二款） 建设单位和工程总承包单位应当加强设计、施工等环节管理，确保建设地点、建设规模、建设内容等符合项目审批、核准、备案要求。 政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由工程总承包单位或者分包单位垫资建设。政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。 | 在第二款后增加第三款：“建设单位应落实主体责任，对建设项目负总责，督促总承包单位全面履行合同义务，积极采用信息化手段监控工程总承包单位履约情况，对履约不到位的，建设单位应当依据合同约定及时采取约谈、限期整改等措施；经督促仍未改正的，应当严格按照合同约定追究其违约责任，并依法向相关主管部门报告。” | 压实建设单位主体责任。 |  |
| 25 | 第四章工程总承包项目监督管理 第四十条 | 第四十条工程总承包单位和工程总承包项目经理在设计、施工活动中有转包违法分包等违法违规行为或者造成工程质量安全事故的，按照法律法规对设计、施工单位及其项目负责人相同违法违规行为的规定追究责任。 | “转包违法分包”修改为“转包、违法分包” | 规范书面用语。 |  |
| 26 |  |  | 增加附件：湖北省房屋市政工程总承包项目发包需求编制清单（模板） | 进一步规范发包需求编制内容。 |  |